附件3
推荐性国家标准
项目申报书



	项 目 名 称
	：
	                              

	技术归口单位 （或技术委员会）
	：
	全国磁悬浮动力技术基础与应用  
标准化工作组(SAC/SWG28)       

	提 出 日 期
	：
	 2026 年    月                        






一、基本信息
	中文名称
	

	英文名称
	

	标准性质
	☑推荐性国家标准  □指导性技术文件

	制定/修订
	☑制定  □修订
	被修订标准号
	/

	是否采标
	□是    ☑否
	采标类型
	/

	采标号
	/
	采标中文名称
	/

	项目周期
	□12个月   □16个月   ☑18个月

	上报单位
	全国磁悬浮动力技术基础与应用标准化工作组 （SAC/SWG28）

	技术归口单位
（或技术委员会）
	全国磁悬浮动力技术基础与应用标准化工作组 （SAC/SWG28）

	主管部门
	国家标准化管理委员会（469）





二、论证评估报告
（一）制修订推荐性国家标准的必要性、可行性
1. 项目的必要性






2. 项目的可行性



（2） 主要技术要求及依据



（3） 国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况


（4） 与相关强制性标准、法律法规配套情况



（5） 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

（6） 可能涉及的相关知识产权情况

（七）征求国务院有关部门或关联TC意见的情况
无。
（八）经费预算
该项目经费预算总额为  万元人民币；经费主要用于项目调研、标准编写、试验验证、会议、专家咨询费、资料费、差旅费、公告费、印刷费、宣传推广费等。
资金来源：上级拨款、自筹。在经费达不到预算要求时，能够自筹经费确保项目按时完成。
（九）项目进度安排
标准计划批复后，工作组拟在 18 个月内组织完成标准草稿、征求意见稿、征求意见、研讨修改、送审稿审查、上报等相关标准制定工作。计划进度如下：
（1）计划下达 5 个月内，完成标准征求意见稿及编制说明； 
（2）计划下达 8 个月内，完成征求意见阶段工作；
（3）计划下达 11 个月内，根据行业及社会公众反馈意见修改完善、形成标准送审稿及编制说明、意见汇总处理表； 
（4）计划下达 14 个月内，召开送审稿审查会； 
（5）计划下达 18 个月内，根据审查会意见，修改完善形成标准报批稿及编制说明，完成标准报批工作。
（十）需要申报的其他事项
无。
